## FORMAT 1
Birim/ Bölüm Adı | Şalpazarı Meslek Yüksekokulu/ Hukuk Bölümü
Hazırlama Tarihi | 2026-07-07
Kapsadığı Dönem/ Yıl | 2026
"Eylem Kodu (ID)" (Örneğin, TRU-SİP-2026-BİRİMKOD-SIRA No) | Geliştirmeye Açık Yön veya Uygunsuzluğun Tanımı (Tanım, kanıta dayalı olmalı; ilgili süreci, veri kaynağını ve tespit edilen durumu birlikte ifade etmelidir. Örn: “X sürecinde, Y verisine göre Z sorunu tespit edilmiştir.”) | Öncelik (Yüksek/Orta/Düşük) | Mevcut Durum | Geliştirmeye Açık Yönün Kaynağı (Öğrenci/ Personel/ Birim /Paydaş Geri Bildirimi, Dış Değerlendirme, İç Değerlendirme, Performans Değerlendirme, Memnuniyet Anketleri Analizi, Kalkınma Planı, BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, Diğer.) | Dayanak (İlgili Üst mevzuat veya Politika/ Kurum-Birim Stratejik Planı/ İlgili Kurum-Birim Politikası) | İlgili YÖKAK Ölçüt Numarası | İlgili Akreditasyon Kuruluşu Ölçüt Numarası | İlgili BM Sürüdfürülebilir Kalkınma Amacı Başlığı | Geliştirilmeye Açık Yön için Son Ürün / Çıktı / Hizmet Hedef Değeri (Performans Özellikleri/ Göstergeleri) | Geliştirilmeye Açık Yönün İyileştirilmesi için Planlanan Eylem veya Eylemler (Örnek: X yönergesi güncellenecek ve Y kurulunda onaylanacaktır.) | Hedeflenen Son Ürün /Çıktı (Performans Özellikleri/Göstergeleri) Açıklaması | Gerçekleştirme Sorumlusu/ları (Kişi/ İdari-Akademik Birim/ Komisyon / Kurul, vb.,) | İş Birliği Yapılacak (Kişi/ İdari-Akademik Birim/ Komisyon / Kurul, vb.,) | İzleme Periyodu | İzlemede Kullanılacak Veriler ve Araçlar | İzleme/Takip Sorumlusu (Kişi/ İdari-Akademik Birim/ Komisyon / Kurul, vb.,) (Gerçekleştirme Sorumlusu/ları'dan farklı tespit edilmelidir) | Eylemin Gerçekleştirilmesi için Başlangıç Tarihi | Eylemin Tamamlanması için Bitiş /Son Tarihi | Son Durum ile ilgili Açıklama (Örneğin Planlandı/ Devam Ediyor/ Tamamlandı/ Askıda /İptal Edildi, şeklinde lütfen açıklayınız.) | İlgili Kanıt(lar) (EBYS kayıt bilgisi, bağlantı adresi, ekran görüntüsü, ham veri veya analiz raporu gibi unsurlarla birlikte belirtilmelidir.) | Onaylayan Birim Amiri (Dekan/Müdür/Daire Başkanı, Bölküm başkanı, Koordinatör, vb)
ŞMYO-SİP-2026-HB-001 | Mezun ilişkileri yönetiminde BİDR 2025’te A.4.3 ölçütü olgunluk düzeyi 1 olarak değerlendirilmiş; ilk mezunların verilmesiyle birlikte mezun izleme ve geri bildirim mekanizmasının sistematik biçimde işletilmesi ihtiyacı doğmuştur. | Yüksek | 2025 BİDR’de mezun ilişkileri yönetimi geliştirmeye açık yön olarak tespit edilmiştir. 2025-2026 döneminde mezuniyet gerçekleştirilmiş mezun verisi, geri bildirim ve süreci periyodik hale getirilmelidir. | İç Değerlendirme; BİDR; Mezun Geri Bildirimi | 2547 sayılı Kanun; YÖKAK KİDR Kılavuzu; Şalpazarı MYO 2021-2025 Stratejik Planı | A.4.3 Mezun ilişkileri yönetimi; A.4.1 İç ve dış paydaş katılımı |  | SKA 4 Nitelikli Eğitim; SKA 8 İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme | Mezun Bilgi Sisteminin takip edilmesi | Mezun iletişim halinde olunacak ve; mezun istihdam/akademik ilerleme bilgileri toplanac sonuçlar birim sayfasından duyurulacaktır. | En az %50 mezuna ulaşılması | Program öğretim elemanları | Mezunlar | 6 ayda bir | Mezun Bilgi Sistemi ve web duyuruları | Akademik Birim Kalite Ekibi | 01.07.2026 | 31.12.2026 | Planlandı | Bölüm İç Değerlendirme Raporu 2025 Mezuniyet paylaşımı: https://salpazarimyo.trabzon.edu.tr/Haber/7185/meslek-yuksekokulumuz-5inci-mezunlarini-verdi | Hukuk Bölümü Bölüm Başkanı
ŞMYO-SİP-2026-HB-002 | Engelli öğrenciler ve erişilebilirlik bakımından 30.06.2026 tarihli Engelli Öğrenci Danışma ve Koordinasyon Komisyonu toplantısında yüksekokulun fiziki koşullarının erişilebilirlik açısından yeterli olmadığı değerlendirilmiştir. | Yüksek | BİDR 2025’te B.3.4 ölçütü olgunluk düzeyi 2’dir. Resmî toplantı duyurusunda fiziki erişilebilirlik eksiklikleri tespit edilmiş; danışma sistemlerinin iyileştirilmesi ve birim düzeyinde makul uyumlaştırma mekanizmasının güçlendirilmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. | Bölüm İç Değerlendirme Raporu; BİDR, ngelli Öğrenci Danışma ve Koordinasyon Komisyonu | 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun; YÖKAK ölçütleri; Şalpazarı MYO Stratejik Planı H.4.1; Trabzon Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi uygulamaları | B.3.4 Dezavantajlı gruplar; B.3.3 Tesis ve altyapılar; A.3.4 Süreç yönetimi |  | SKA 4 Nitelikli Eğitim; SKA 10 Eşitsizliklerin Azaltılması; SKA 11 Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar | İhtiyaç halinde her engelli öğrenci için makul uyumlaştırma planı oluşturulması. | Fiziki erişim, yönlendirme, sınav/öğrenme uyarlamaları ve danışmanlık süreçler yürütülmektedir. Yapı İşleri ve ilgili koordinatörlüklerle resmi talep süreci yürütülmektedir. | Engelli öğrenci bulunması halinde gerekli önemlerin alınması | Engelli Öğrenci Danışma ve Koordinasyon Komisyonu; program akademik danışmanları | Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörlüğü; Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı; Öğrenci İşleri | 6 ayda bir | Komisyon tutanakları, fotoğraflı durum tespiti, EBYS yazışmaları, öğrenci danışmanlık formları | Engelli Öğrenci Danışma ve Koordinasyon Komisyonu, program akademik danışmanları | 01.07.2026 | 31.12.2026 | Planlandı | Engelli Öğrenci Danışma ve Koordinasyon Komisyonu: https://salpazarimyo.trabzon.edu.tr/Haber/7313/engelli-ogrenci-danisma-ve-koordinasyon-komisyonu-toplantisi ; BİDR 2025 B.3.4 Dezavantajlı Gruplar | Hukuk Bölümü Bölüm Başkanı
ŞMYO-SİP-2026-HB-003 | Programların izlenmesi ve güncellenmesi ölçütünde BİDR 2025’te B.1.5 olgunluk düzeyi 1 olarak değerlendirilmiş; dönem sonu anket sonuçları ve ortak müfredat çalıştayı çıktılarının program güncelleme kararlarına sistematik aktarılması ihtiyacı tespit edilmiştir. | Yüksek | 2025-2026 dönem sonunda ders başarı oranları, müfredat eksikleri, ders/öğretim elemanı değerlendirme anketleri ve AKTS tespit anketleri değerlendirilmiştir. Ayrıca 03.06.2026 tarihli çalıştayda Mahkeme Büro Hizmetleri program amaçları, çıktıları, ders dağılımı, zorunlu staj ve 3+1 uygulamalı eğitim modeli tartışılmıştır. | İç Değerlendirme; Öğrenci Anketleri | YÖKAK KİDR Kılavuzu; Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi; Şalpazarı MYO Stratejik Planı H.1.1; Bologna süreçleri | B.1.5 Programların izlenmesi ve güncellenmesi; B.1.1 Programların tasarımı ve onayı; B.1.4 Öğrenci iş yüküne dayalı ders tasarımı |  | SKA 4 Nitelikli Eğitim; SKA 8 İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme | 2026-2027 ders-plan çıktısı/program çıktısı matrisinin güncellenmesi; | Anket sonuçları, başarı oranları, AKTS verileri, çalıştay kararları ve dış paydaş görüşleri birlikte analiz edilerek bölüm kuruluna program güncelleme önerisi sunulacaktır. | güncel ders-çıktı matrisleri | Hukuk Bölümü Başkanlığı; | Birim Danışma Kurulu; Program öğretim elemanları | 1 yılda bir | Ders başarı oranları, AKTS anketi, ders değerlendirme anketi, çalıştay raporu, bölüm kurulu kararları | Hukuk Bölümü Başkanlığı | 01.07.2026 | 30.06.2027 | Planlandı | Dönem Sonu Akademik Personel Toplantısı: https://salpazarimyo.trabzon.edu.tr/Haber/7314/donem-sonu-akademik-personel-toplantisi-yapildi ; Çalıştay: https://salpazarimyo.trabzon.edu.tr/Haber/7158/nitelikli-mesleki-egitim-ve-ortak-mufredat-calistayi ; Birim Danışma Kurulu: https://salpazarimyo.trabzon.edu.tr/Haber?PageNumber=5&PageSize=20 | Hukuk Bölümü Bölüm Başkanı
ŞMYO-SİP-2026-HB-004 | Uygulamalı eğitimler için uzmanlık alanı ile ilgili öğretim elemanı/personel ihtiyacı BİDR 2025 Eğitim ve Öğretim başlığında geliştirmeye açık yön olarak belirlenmiştir. | Yüksek | Programda 3 öğretim görevlisi bulunmakta; Klavye Kullanımı, adliye işleyişi, kalem hizmetleri ve dosyalama-arşivleme gibi uygulamalı alanlarda dış paydaş ve uzman katkısının düzenli hale getirilmesine yönelik öğretim elamanı ihtiyacı bulunmaktadır. | İç Değerlendirme; İç paydaş görüşü (bölüm ve program öğretim elamanlarının görüşleri) | 2547 sayılı Kanun; YÖKAK ölçütleri; Şalpazarı MYO Stratejik Planı H.1.1 ve H.1.2; Birim Danışma Kurulu kararları | B.4.1 Atama, yükseltme ve görevlendirme kriterleri; B.4.2 Öğretim yetkinlikleri ve gelişimi; B.1.6 Eğitim ve öğretim süreçlerinin yönetimi |  | SKA 4 Nitelikli Eğitim; SKA 8 İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme; SKA 16 Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar | Uygulamalı dersler için öğretim elemanı istihdamının sağlanması, uygulama odaklı en az 1 seminer yapılması. | Adliye, baro, icra dairesi, noterlik ve arşiv/dosyalama alanından uzmanların ders dışı eğitimlere katılımı planlanacak | Dış Paydaşlardan uygulamalı eğitimler için en az 1 kişi talep edilmesi | Hukuk Bölümü Bölüm Başkanlığı; Meslek Yüksekokul Müdürlüğü | Trabzon Adliyesi, Vakfıkebir Adliyesi; Trabzon Barosu, Şalpazarı Noteri, Birim Danışma Kurulu | Dönemlik | Görevlendirme yazıları, etkinlik katılım listeleri | Hukuk Bölümü Bölüm Başkanlığı; Meslek Yüksekokul Müdürlüğü | 2026-09-01 | 2026-12-31 | Planlandı | BİDR 2025 Eğitim-Öğretim geliştirmeye açık yön; Teknik gezi: https://salpazarimyo.trabzon.edu.tr/Haber/6901/hukuki-sureclerin-yerinde-incelenmesi-teknik-gezi: https://salpazarimyo.trabzon.edu.tr/Share/E5935CDAC48CD43E56232B8548F9899D | Hukuk Bölümü Bölüm Başkanı
ŞMYO-SİP-2026-HB-005 | Toplumsal katkı ve eğitim-öğretim süreçlerinde ilçe içi ve dışındaki yargı kurumlarıyla iş birliklerinin artırılması BİDR 2025’te geliştirmeye açık yön olarak belirlenmiştir. | Yüksek | 2025-2026 döneminde adliye teknik gezisi, tüketici hakları semineri ve dosyalama-arşivleme bilgilendirme toplantısı gibi faaliyetler yapılmıştır. | İç Değerlendirme; Bölüm iç değerlendirme raporu toplumsal katkı bölümü. | Şalpazarı MYO Stratejik Planı H.3.1, H.3.3; YÖKAK ölçütleri; Birim Danışma Kurulu | A.4.1 İç ve dış paydaş katılımı; D.2.1 Toplumsal katkı performansı; B.3.2 Akademik destek hizmetleri |  | SKA 4 Nitelikli Eğitim; SKA 16 Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar; SKA 17 Amaçlar için Ortaklıklar | Yargı kurumlarıyla yılda en az 1 iş birliği/etkinlik; en az 1 dış paydaş değerlendirme tutanağı. | Adliye, baro, noterlik ve ilgili kamu kurumlarıyla yıllık etkinlik takvimi hazırlanacak; teknik gezi/seminer/uygulama gözlemi sonuçları raporlanacaktır. | En az 1 dış paydaş etkinliği; etkinlik başına katılım listesi . | Hukuk Bölümü Bölüm Başkanlığı; Bilimsel, Sosyal, Kültürel ve Sportif Etkinlikler Komisyonu | Trabzon Adliyesi; Vakfıkebir Adliyesi; Baro; Noterlikler; İcra Müdürlükleri; Kaymakamlık | Yıllık | Katılım listeleri, web sayfası duyuruları | Hukuk Bölümü Bölüm Başkanlığı; Bilimsel, Sosyal, Kültürel ve Sportif Etkinlikler Komisyonu | 01.09.2026 | 30.06.2027 | Planlandı | Teknik gezi: https://salpazarimyo.trabzon.edu.tr/Haber/6901/hukuki-sureclerin-yerinde-incelenmesi-teknik-gezi ; Tüketici Hakları Semineri: https://salpazarimyo.trabzon.edu.tr/Haber/6496/tuketici-haklari-semineri ; Dosyalama-Arşivleme: https://salpazarimyo.trabzon.edu.tr/Haber/6489/dosyalama-ve-arsivleme-bilgilendirme-toplantisi-yapildi ; Birim Danışma Kurulu | Hukuk Bölümü Bölüm Başkanı
ŞMYO-SİP-2026-HB-006 | Araştırma-geliştirme performansında BİDR 2025 verilerine göre uluslararası indeksli yayın, kitap/kitap bölümü, atıf ve proje göstergelerinde hedeflerin önemli kısmına ulaşılamamış; akademik yayın/çalışma sayısının artırılması geliştirmeye açık yön olarak belirlenmiştir. | Yüksek | BİDR 2025’te C.3.1 kapsamında 2025 hedefleri ile gerçekleşmeler arasında fark bulunmaktadır. | Performans Değerlendirme; İç Değerlendirme; Stratejik Plan Göstergeleri | Şalpazarı MYO Stratejik Planı H.2.1 ve H.2.3; YÖKAK ölçütleri; Üniversite araştırma politikası | C.3.1 Araştırma performansının izlenmesi ve değerlendirilmesi; C.3.2 Öğretim elemanı/araştırmacı performansının değerlendirilmesi; C.2.1 Araştırma yetkinlikleri |  | SKA 4 Nitelikli Eğitim; SKA 9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı | Akademik yayın üretimini artırmak için çalışmalar yapılacaktır. | Öğretim elemanlarının yayın, bildiri, kitap bölümü ve proje başvuruları web sayfasında duyurulacaktır. | Öğretim elemanı başına en az 1 akademik yayın yapılması. | Hukuk Bölümü akademik personeli | BAP Koordinasyon Birimi; Teknoloji Transfer ve Proje Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı | 6 ayda bir | YÖKSİS/AVES verisi, yayın listeleri, proje başvuru belgeleri, BİDR performans göstergeleri, web tebrik duyuruları | Hukuk Bölümü Bölüm Başkanlığı, Hukuk Bölümü Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu | 01.07.2026 | 31.12.2026 | Planlandı | BİDR 2025 C.3.1; KNT-003 Stratejik Plan ve 2025 Performans Göstergeleri: https://salpazarimyo.trabzon.edu.tr/S/3467/stratejik-plan ; 2025 Faaliyet Raporu: https://salpazarimyo.trabzon.edu.tr/S/3488/faaliyet-raporlari ; Akademik yayın duyuruları: https://salpazarimyo.trabzon.edu.tr/Haber?PageNumber=2&PageSize=20:https://salpazarimyo.trabzon.edu.tr/Share/E5935CDAC48CD43E56232B8548F9899D | Hukuk Bölümü Bölüm Başkanı
ŞMYO-SİP-2026-HB-007 | Öğrenci ve öğretim elemanı proje kültürünün yaygınlaştırılması bakımından BİDR 2025’te proje göstergelerinde hedeflere sınırlı düzeyde ulaşıldığı görülmüştür. | Orta | 2025-2026 döneminde bir tane TÜBİTAK 2209-A projesi kabul almış olup birim web sayfasında duyurulacaktır. | Performans Değerlendirme; İç Değerlendirme; Öğrencilerin projelere katılım sayısı | Şalpazarı MYO Stratejik Planı H.2.2 ve H.2.4; YÖKAK ölçütleri; TÜBİTAK 2209-A süreçleri; BAP yönergeleri | C.1.2 İç ve dış kaynaklar; C.2.1 Araştırma yetkinlikleri; C.3.1 Araştırma performansı |  | SKA 4 Nitelikli Eğitim; SKA 9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı; SKA 17 Amaçlar için Ortaklıklar | Yılda en az 1 TÜBİTAK/BAP proje başvurusu, en az 1 TÜBİTAK bilgilendirme eğitimi | TÜBİTAK 2209-A duyurulacak | En az 1 proje eğitimi; en az 1 öğrenci proje havuzu; kabul edilen projelerin web duyurusu. | Hukuk Bölümü akademik personeli | TÜBİTAK danışmanları; BAP Koordinasyon Birimi; Teknoloji Transfer ve Proje Yönetimi Uygulama ve Araltırma Merkezi, Öğrenciler | 6 ayda bir | Tübitakkabul yazıları, web duyuruları, | Hukuk Bölümü Bölüm Başkanlığı | 01.09.2026 | 30.06.2027 | Planlandı | TÜBİTAK/BAP başarı duyuruları: https://salpazarimyo.trabzon.edu.tr/Haber?PageNumber=2&PageSize=20 ; KNT-002 BİDR 2025 C.3.1/C.2.1; 2025 Performans Göstergeleri | Hukuk Bölümü Bölüm Başkanı
ŞMYO-SİP-2026-HB-008 | Öğrenci geri bildirimlerinin, ders değerlendirme ve AKTS anketlerinin PUKÖ döngüsünü kapatacak şekilde eyleme dönüştürülmesi sürecinin güçlendirilmesi gerekmektedir. | Yüksek | 30.06.2026 tarihli dönem sonu akademik personel toplantısında ders başarı oranları, ders ve öğretim elemanı değerlendirme anketleri ile AKTS tespit anketleri değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmelerin karar-aksiyon-kanıt zinciriyle izlenmesi gerekmektedir. | Öğrenci Geri Bildirimi; UBYS Anket Analizi; İç Değerlendirme; Öğretim elemanı bireysel öğretim elemanı ders değerlendirme ve iyileştirme formları | YÖKAK KİDR Kılavuzu; Sürekli İyileştirme Eylem Planı yazısı; Şalpazarı MYO Stratejik Planı H.1.1 | A.4.2 Öğrenci geri bildirimleri; B.1.4 Öğrenci iş yüküne dayalı ders tasarımı; B.1.5 Programların izlenmesi ve güncellenmesi; B.2.2 Ölçme ve değerlendirme |  | SKA 4 Nitelikli Eğitim | Her dönem için anket sonuç raporu | Anket verileri ders bazında analiz edilecek; düşük memnuniyet/başarı/AKTS uyumu görülen dersler için bölüm düzeyinde iyileştirme kararı alınacak | Güz ve bahar için 1 anket analiz raporu | Hukuk Bölümü Bölüm Başkanlığı | Öğrenciler; Bologna Koordinatörlüğü; Kalite Koordinatörlüğü | Dönemlik | Ders değerlendirme anketleri, AKTS tespit anketi, başarı oranları, toplantı tutanakları, bölüm kurulu kararları, Bireysel Öğretim Elemanı Ders Değerlendirme ve İyileştirme Formları | Hukuk Bölümü Bölüm Başkanlığı | 01.09.2026 | 31.12.2026 | Planlandı | Dönem Sonu Akademik Personel Toplantısı: https://salpazarimyo.trabzon.edu.tr/Haber/7314/donem-sonu-akademik-personel-toplantisi-yapildi ; Sürekli İyileştirme Yazısı; BİDR 2025 A.4.2/B.1.5 | Hukuk Bölümü Bölüm Başkanı